План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»

по результатам независимой оценки качества образования на 2016 -2018 годы

| № п/п | Наименование раздела, мероприятий | Ответственные | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытость и доступность информации об организации. |
| 1.1. | Обеспечение своевременного внесения изменений в информацию о деятельности МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» | Герасимова Л.А. Гурина О.В. | В течение 10 дней с момента изменения информации | Наличие на официальном сайте полной, достоверной информации |
| 1.2. | Обеспечение своевременного размещения информации и внесение изменений в информацию о деятельности образовательной организации на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | Герасимова Л.А. Гурина О.В. | В течение 10 дней с момента изменения информации | Наличие на сайте ОУ в сети Интернет www.bus.gov.ru полной, достоверной информации |
| 1.3. | Обеспечение своевременного внесения изменений в информацию в раздел «Сведения о педагогических работниках». | Гурина О.В., заместитель директора по УВР | В течение 10 дней с момента изменения информации | Наличие на сайте ОУ полной, достоверной информации о педагогических работниках |
| 1.4. | Размещение сведений о повышении квалификации педагогическими работниками | Гурина О.В., заместитель директора по УВР | В течение 10 дней с момента изменения информации | Наличие на сайте ОУ полной, достоверной информации о педагогических работниках |
| 1.5. | Размещение ссылок на персональные страницы, блоги педагогических работников на сайте школы | Герасимова Л.А., Заключнова С.В. | В течение года | Внутрифирменное обучение |
| 1.6. | Создать для потребителей возможность внесения предложений, направленных на улучшение качества работы образовательной организации. | Герасимова Л.А. | До 01.10.2016 | Создание условий для участия родителей в управлении образовательной организацией |
| 1.7 | Размещение обращения к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте, в АИС «Сетевой город. Образование», на информационном стенде | Герасимова Л.А. | До 01.10.2016 | Создание условий для участия родителей в управлении образовательной организацией |
| 1.8 | Обеспечение создания технической возможности получения информации о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в МБОУ СОШ №3 от получателей образовательных услуг | Герасимова Л.А. | До 01.10.2016 | Создание условий для участия родителей в управлении образовательной организацией |
| 1.9 | Информирование родителей на родительских собраниях, об электронной форме внесения предложений, направленных на улучшение качества работы образовательной организации. | Герасимова Л.А., Гурина О.В. | Ежегодно, сентябрь 2016 | Повышение доступности и открытости образовательной организации для получателей услуг. Изучение мнения родителей (законных представителей) о деятельности школы. |
| 1.10 | Заседание управляющего совета | Администрация | В течение года | Обеспечение уровня открытости и доступности информации о качестве реализации образовательных программ и предоставления образовательных услуг. |
| 1.11 | Мониторинг обращений, предложений потребителей образовательных услуг. | Администрация | В течение года | Ведение журнала с целью обеспечения своевременности ответов на обращение граждан |
| 1.12 | Создание страницы «Обратная связь. Внесение предложений по улучшению деятельности МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) | Герасимова Л.А., | Сентябрь 2016 | Изучение мнения родителей (законных представителей) о деятельности школы. |
| Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
| 2.1. | Провести педагогический совет «Комфортная школьная среда как часть современной школьной инфраструктуры» | Администрация | Ноябрь 2016 | План по улучшению комфортной среды МБОУ СОШ №3 |
| 2.2. | Изучение мнения родителей (законных представителей) о комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Анкетирование родителей. | Администрация, классные руководители | Октябрь 2016 | План по улучшению комфортной среды МБОУ СОШ №3 |
| 2.3. | Обеспечить обновление материально-технической базы и информационного обеспечения школы: -пополнение видового состава комнатных растений в зимнем саду; - создание портретной галереи «Русские писатели» - создание фотогалереи «Учителя школы» - благоустройство школьного двора; | Администрация, педагоги | В течении года | Улучшение предметно-развивающей среды МБОУ СОШ №3 |
| 2.4 | Проведение смотра –конкурса кабинетов МБОУ СОШ №3 | Администрация | Декабрь 2016 | Подведение итогов, награждение победителей |
| 2.5. | Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья, улучшения питания Работа с родителями по увеличению охвата 2 –х разовым горячим питанием | Администрация Классные руководители | В течении года | Родит всеобуч |
| 2.6 | Организация дежурства в школе | Администрация | В течении года | Приказ |
| 2.7 | Создать условия для индивидуальной работы с обучающимися: Создание внеурочных объединений по запросу родителей | Администрация | Сентябрь 2016 | Повышение вариативности программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС общего образования с учетом заказа получателей услуг |
| 2.8. | Разработать программы курсов внеурочной деятельности | Герасимова Л.А. Руководители курсов внеурочной деятельности | Август 2016 | Создание условий для организации и проведения досуговой, внеурочной деятельности, Повышение доли получателей образовательных услуг, положительно оценивающих условия для организации индивидуальной работы с обучающимися |
| 2.9. | Оценка уровня адаптации обучающихся первых, пятых, классов к новым образовательным условиям | Гурина О.В., Поселенова Ю.С. | Сентябрь- октябрь | Снижение периода адаптации обучающихся первых, пятых классов к новым образовательным условиям Снижение уровня тревожности обучающихся |
| 3.Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников |
| 3.1. | Проведение тренингов для педагогов «О педагогическом имидже», «Об эмоциональном выгорании педагога» | Поселенова Ю.С., педагог-психолог | В течение года | Повышение профессионализма педагогических работников, отсутствие жалоб |
| 4.Информирование потребителей услуг |
| 4.1. | Ведение на сайте страницы «Независимая оценка» | Герасимова Л.А., Гурина О.В. | В течение года | Увеличение доли граждан, получающих услуги в сфере образования, в том числе в электронном виде |
| 4.2. | Обеспечить опубликование на официальном сайте МБОУ СОШ №3 информации о возможности участия потребителей услуг в электронном он-лайн голосовании | Герасимова Л.А. | До 01.10.2016г. | Увеличение доли граждан, получающих услуги в сфере образования, в том числе в электронном виде |
| 4.3. | Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования | Администрация, классные руководители | В течение года | Повышение доступности и открытости образовательной организации для получателей образовательных услуг |
| 4.4. | Обеспечить размещение информации о результатах независимой оценки на информационном стенде | Администрация | До 01.10.2016г. | Повышение степени информированности общественности и получателей образовательных услуг о системе образования МБОУ СОШ №3, ее результатах и достижениях |
| 4.5. | Обеспечить рассмотрение на заседаниях Управляющего совета, Совета родителей МБОУ СОШ №3 вопросов повышения качества оказания услуг по итогам независимой оценки. | Администрация | в течение года | Представление и распространение опыта работы, накопленного участниками образовательных отношений |
| 4.6. | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и её результатах | Администрация, классные руководители | в течение года | Обеспечение открытости и доступности информации о МБОУ СОШ №3 |
| 4.7. | Обеспечить информирование населения по вопросам независимой оценки качества образования через информационную систему «Сетевой город», и размещение информации на официальном сайте МБОУ СОШ №3 в специальном разделе «Независимая оценка» | Администрация | в течение года ода | Обеспечение открытости и доступности информации о МБОУ СОШ №3 |

|  | информационных стендах образовательных организаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Обеспечить проведение тематических семинаров для руководителей ОУ, ответственных за независимую оценку, по вопросам создания в образовательных организациях системы повышения качества образовательных услуг | 1 раз в кв. | ОГАУ «У О ЦСНК» |
| 10. | Обеспечить проведение селекторных совещаний с ответственными за организацию независимой оценки в муниципальных образованиях | 1 раз в кв. | ОГАУ «У О ЦСНК» |
| 11. | Обеспечить рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов управления образовательных организацией с привлечением родительской общественности вопросов повышения качества оказания услуг по итогам независимой оценки. | в течение года | руководители образовательных организаций |
| 12. | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и её результатах | в течение года | руководители образовательных организаций |
| 13. | Обеспечить информирование населения по вопросам независимой оценки качества образования через информационную систему «Сетевой город», и размещение информации на сайтах образовательных организаций в специальном разделе «Независимая оценка» | в течение года | ОГАУ «УО ЦСНК», ОГАУ ЦИТ |